## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO — ESTADO REAL DEL BOOTCAMP
Sinergéticos / Synergy for Education · Real Jun 2026 + Club Sinergético · 12 Mayo 2026 · Evento: Junio 5·6·7, 2026
▸ ESTADO ACTUAL VS META — KPIs PRINCIPALES
MÉTRICA | HOY — 12 Mayo 2026 | META | % AVANCE | SEMÁFORO
Leads totales | 39,879 | 77,556 | 51.4% | ⚠️ En proceso
Registros confirmados | 12,105 | 28,800 | 42.0% | 🔴 Rezagado
Tasa de confirmación | 30.35% | 39.86% | 76.1% | 🔴 Crítico (−9.5 pp)
Inversión publicitaria | $220,000 | $1,500,000 | 14.7% | ✅ Margen amplio
CPL blended (pauta+Club) | $22 | $19.34 | — | ⚠️ Encima de meta
Blacks vendidos | 170 | 278 | 61.2% | ⚠️ 108 por cerrar
Ingreso bruto generado | $4,111,620 | $6,723,708 | 61.2% | ⚠️ En proceso
Utilidad neta estimada | $1,841,048 | $7,133,914 | 25.8% | ⚠️ Ver cascada
▸ CASCADA DE COSTOS — RESULTADO REAL A HOY (PAUTA + CLUB)
CONCEPTO | MONTO (MXN)
Ingreso bruto HOY (170 trans. × $24,186 prom.) | +$4,111,620
− Cascada de pagos (−40%: comis. 15% + banco 4% + IVA 16% + merma 5%) | −$1,644,648
Ingreso neto variable (60%) | $2,466,972
− Twilio / WhatsApp API (~8,148 leads × $13) | −$105,924
− LLM / IA tokens (variable, estimado) | −$150,000
− Speakers del evento (costo fijo) | −$150,000
− Inversión de pauta ejecutada | −$220,000
★ UTILIDAD NETA A HOY | $1,841,048
▸ COMPARATIVO COMPLETO — META vs REAL HOY
MÉTRICA | META | HOY — 12 Mayo | PENDIENTE | % AVANCE | SEMÁFORO
ADQUISICIÓN
Leads totales | 77,556 | 39,879 | 37,677 pend. | 51.4% | ⚠️ En proceso
Registros confirmados | 28,800 | 12,105 | 16,695 pend. | 42.0% | 🔴 Rezagado
Tasa de confirmación | 39.86% | 30.35% | −9.5 puntos | 76.1% | 🔴 Crítico
Inversión publicitaria | $1,500,000 | $220,000 | $1,280,000 rest. | 14.7% | ✅ Margen amplio
CPL blended | $19.34 | $22.00 | +$2.66 s/meta | — | ⚠️ Mejorar
EVENTO EN VIVO
Pico máx. audiencia | 13,036 | 6,703 | 6,333 pend. | 51.4% | ⚠️ Proporcional
Tasa de asistencia | 16.81% | 16.81% | — | 100% | ✅ En meta
VENTAS BLACK
Blacks simples | 119 | 73 | 46 pend. | 61.3% | ⚠️ En proceso
Blacks dobles | 81 | 49 | 32 pend. | 60.5% | ⚠️ En proceso
Total Blacks | 278 | 170 | 108 por cerrar | 61.2% | ⚠️ 108 x cerrar
Conv. Blacks/Asistentes | 2.13% | 2.53% | — | — | ✅ Por encima
FINANCIERO
Ingreso bruto generado | $6,723,708 | $4,111,620 | $2,612,088 | 61.2% | ⚠️ En proceso
Utilidad neta estimada | $7,133,914 | $1,841,048 | $5,292,866 | 25.8% | ⚠️ Ver cascada
▸ BRECHA — LO QUE FALTA PARA CERRAR LA META
Blacks por cerrar |  | 108 |  | en los próximos 24 días
Confirmados por lograr |  | 16,695 |  | leads por registrar
Leads por conseguir |  | 37,677 |  | con $1.28M disponibles de pauta
Utilidad por generar |  | $5,292,866 |  | MXN pendientes
▸ PROYECCIÓN — ¿ES ALCANZABLE LA META?
ESCENARIO | SUPUESTO | BLACKS TOTALES | BRUTO EST. | VEREDICTO
🔴 Pesimista — CPL $27 | $1.28M → 47,407 leads · Club 22K al 30% conv. | ~240 | $7.3M | Meta en riesgo
🟡 Base — Club al 40% | $1.28M a $27 CPL · Club 22K al 40% conf. · asist. 16.81% | ~278 | $8.6M | Meta alcanzable
🎯 Óptimo — CPL baja a $20 | $1.28M → 64K leads · Club 40% · conv. evento 2.53% | ~310 | $9.4M | Meta superada
▸ SUPUESTOS DEL MODELO
Cascada de pagos |  | −40% del ingreso bruto (comis. 15% + banco 4% + IVA 16% + merma 5%)
Ticket promedio |  | $24,186 MXN / transacción (ingreso bruto ÷ transacciones)
Twilio / WhatsApp |  | $13 MXN por lead — solo pauta (~8,148 leads: $220K ÷ $27 CPL)
LLM / IA tokens |  | $150,000 estimado — variable según interacciones
Speakers del evento |  | $150,000 MXN fijo
Club Sinergético |  | 22,000 leads a $0 CPL — leads orgánicos sin costo de pauta
Fuente de datos |  | Dashboard Columna I 'HOY (REAL JUN 2026 + CLUB SINERGÉTICO)' · 12 mayo 2026
Sinergéticos / Synergy for Education · Bootcamp Digital Junio 5–7, 2026 · Resumen ejecutivo — 12 mayo 2026 · Fuente: Dashboard Columna I